**Отчёт о реализации Дорожной карты**

**развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей
и молодежи Санкт-Петербурга**

**за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Отчёт об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение профориентационной работы**
 |
| 1 | Обеспечение функционирования Городского центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи, созданного на базе государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 2020 – 2022 годы | В соответствии с письмом КО №03-28-7823/17-0-0 от 27.12.2017 в ГБНОУ ДУМ СПб работает Опорный центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи (далее - Центр). Основной функцией Центра является организация и координация работы всех базовых звеньев системы профориентации, оказание содействия в выборе или смене профессии в соответствии с призванием, способностями и с учетом общественных потребностей; в адаптации выпускников ГБОУ и ГПОУ к региональному рынку труда, внеучебной творческой работы и оказание помощи и услуг по заказам образовательных учреждений города для учащихся, педагогов, родителей.  На обеспечение работы Центра в I полугодии выделено 937 648, 78 руб. Центр охватывает работой 180 ГБОУ города, 62 ГПОУ, 12 ГБУ ДО. |
| 2 | Разработка проекта Стандарта по формированию и сопровождению осознанного профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга | 2020-2021годы | На основании распоряжения Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга создана межведомственная рабочая группа по разработке проекта Стандарта по формированию и сопровождению осознанного профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга |
| **2. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы** |
| 5 | Создание единой методической платформы профориентационной деятельности в Санкт-Петербурге «Методическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» | январь-июнь 2021 | На странице Опорного центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи сайта Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга создана Методическая платформа http://dumspb.ru/node/3553На платформе размещены материалы**Серия методических рекомендаций** http://dumspb.ru/node/4141Научно-методическое пособие «Наша новая профориентация»; Методические рекомендации о проведении профориентационного мероприятия «Единый урок профессионализма» в рамках VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);Методически рекомендации по организации профессиональных проб и составлении программ профессиональных проб.**Электронный банк данных по профессиям и направлениям обучения в Санкт-Петербурге** http://dumspb.ru/node/4142Электронный банк содержит информацию о профессиях и специальностях ГБПОУ СПб.**Методические разработки педагогов** http://dumspb.ru/node/3562Представлены лучшие работы участников конкурса методических разработок.  |
| 6 | Создание и ежегодная актуализация электронного «Атласа профессий» общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования  | 2020 -2022 годы | Разработана форма для сбора информации.Формируется база общеобразовательных общеразвивающих программам дополнительного образования в образовательных учреждениях города. |
| 8 | Создание системы профессиональных проб, в том числе разработка рекомендаций по составлению программы профессиональных проб | апрель 2021 | Разработаны и опубликованы на сайте ГБНОУ ДУМ СПб «Методические рекомендации по организации профессиональных проб и составлении программ профессиональных проб». <https://dumspb.ru/node/4141>  |
| 22.03.2021-31.03.2021 | Опорный центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб принял участие в подготовке Фестиваля профессий «Школа развития», в рамках которого осуществлены профопробы для обучающихся 10-11 классов Санкт-Петербурга. |
| 9 | Разработка механизмов вовлечения работодателей и их ресурсов в деятельность по сопровождению профессионального самоопределения детей (площадки на базе предприятий и пр.) | апрель-май 2021 | Разработана гугл-анкета и проведено анкетирование по вопросам вовлечения работодателей и их ресурсов в деятельность по сопровождению профессионального самоопределения детей. В анкетировании приняло участие 792 организации основного и дополнительного образования из 18 районов города (а также организаций городского подчинения). Проведен анализ результатов анкетирования практик профориентационной работы. Намечены пути дальнейшего мониторинга.  |
| 10 | Обобщение опыта работы федеральных инновационных площадок, действующих на базе учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга, тематика которых связана с вопросами профессионального самоопределения детей | 2021 год | <http://www.anichkov.ru/page/fsp/> <http://cvrakadem.ru/innovatsionnyy_obrazovatelnyy_proekt/> |
| 11 | Создание сети коммуникативных площадок для взаимодействия всех субъектов системы:- проведение анализа уже имеющихся практик; - выявление действующих площадок и мероприятий, потенциально подходящих под дополнительную функцию «коммуникативной площадки»;- проведение анализа возможных потенциальных интересантов для открытия новых площадок;- разработка типовых моделей организации работы коммуникативной площадки. | апрель-май 2021 | Определены потенциальные площадки профориентационного нетворкинга городского уровня: ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района, ГБОУ СОШ № 496 Московского района.Разработана гугл-анкета и проведено анкетирование по вопросам создания сети коммуникативных площадок для взаимодействия всех субъектов системы. В анкетировании приняло участие 792 организации основного и дополнительного образования из 18 районов города (а также организаций городского подчинения). Проведен анализ результатов анкетирования практик профориентационной работы. Намечены пути дальнейшего мониторинга.  |
| 12 | Разработка методических рекомендаций, положений: |
| 12.1 | Разработка положения о педагоге, ответственном за сопровождение профессионального самоопределения в ОУ  | январь 2021 года | <http://dumspb.ru/files/files/koncepciya.docx><http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-obuchayushihsya/> |
| 12.2 | Разработка методических рекомендаций по проведению со школьниками профориентационных проектов «Мир будущего» (включая методические разработки конкретных проектов различных типов для разных возрастов учащихся) | 2021 год | Разработаны методические рекомендации и Положение о Городском конкурсе профориентационных проектов «Мир будущего» среди обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга Размещены на сайте ГБНОУ ДУМ СПб<http://dumspb.ru/node/2450><http://dumspb.ru/files/files/%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%2020-21.pdf>  |
| 12.3 | Разработка методических рекомендаций по построению профессиональными образовательными учреждениями индивидуального дополнительного учебного плана в соответствии с выбором профессиональных компетенций | 2021 год | Разработана форма для заполнения педагогами ДУМ о возможности построения дальнейшего образовательного и профессионального маршрутов |
| 12.5 | Разработка образовательных программ сопровождения профессионального самоопределения (в том числе сетевых), основанных на принципах субъектной направленности, непрерывности, практикоориентированности для педагогов  | февраль 2021 | Разработан модуль «Профориентационная компетентность» (24 часа) дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений «Развитие метакомпетенции современного педагога» (144 часа) |
| 12.6 | Разработка образовательных программ сопровождения профессионального самоопределения (в том числе сетевых), основанных на принципах субъектной направленности, непрерывности, практикоориентированности для различных возрастов и категорий обучающихся | апрель-май 2021 | Разработана гугл-анкета и проведено анкетирование по вопросам разработки и реализации образовательных программ сопровождения профессионального самоопределения для различных возрастов и категорий обучающихся. В анкетировании приняло участие 792 организации основного и дополнительного образования из 18 районов города (а также организаций городского подчинения). Проведен анализ результатов анкетирования.  |
| 12.7 | Разработка комплекса современных форм работы с родителями обучающихся (включая разработку программ, методических рекомендаций) классными руководителями и социальными педагогами по вопросам сопровождения профессионального самоопределения | апрель-май 2021 | Разработана гугл-анкета и проведено анкетирование по вопросам реализации современных форм работы с родителями обучающихся. В анкетировании приняло участие 792 организации основного и дополнительного образования из 18 районов города (а также организаций городского подчинения). Проведен анализ результатов анкетирования.  |
| 13 | Осуществление взаимодействия в области профориентационной работы между службой занятости и администрациями районов Санкт-Петербурга, государственными учреждениями, образовательными организациями | 2020-2022 годы | <https://gu.spb.ru/188269/traditional/><http://docs.cntd.ru/document/537966072><https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kom_zan/documents/> |
| 14 | Проведение ежегодного социологического исследования «О профессиональных намерениях выпускников 9,11 классов общеобразовательных школ» | 2020-2022 годы | <https://profvector.spb.ru/news/08-04-2020-Sociologichesskoe-issledovanie-O-professionalnyh-namereniyah-vypusknikov-9-i-11-klassov-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy/> |
| 1. **Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан**
 |
| 15 | Проведение ежегодного общегородского ценностно профориентационного тестирования обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга | 2020-2022 годы | Тестирование проводится с использованием информационного ресурса – портала «Петербургское образование». <https://petersburgedu.ru/dnevnik/cabinet> |
| 16 | Подготовка аналитической записки по итогам проведенного ежегодного общегородского ценностно профориентационного тестирования обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. | 2020-2022 годы | ГБНОУ ДУМ СПб[http://dumspb.ru/files/files/аналитическая%20записка%20по%20результатам%20пилотного%20тестирования.docx](http://dumspb.ru/files/files/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx) |
| 17 | Организация и проведение конференций, лекций, семинаров: |
| 17.1 | Проведение ежегодных научно-практических конференций, лекций, семинаров по вопросам профессиональной ориентации детей и молодёжи | 16.02. -17.02.2021 | Всероссийская научно-практическая конференция «Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодёжи: проблемы, достижения, пути развития». В работе пленарного заседания и 3 секций конференции приняли участие более 400 специалистов учреждений, осуществляющих работу по вопросам сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи из 17 субъектов Российской Федерации. Выступления «Профессиональные пробы как форма профориентационной работы», «Цифровые платформы как инструменты сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи», «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся: помогаем освоиться в мире профессий». Организатор: ГБНОУ ДУМ СПб |
| 13.04.2021 | Организация работы городского семинара «Роль высшего учебного заведения в формировании профессиональной ориентации школьников» и выступление «Необходимость и актуальность организации совместной профориентационной работы ОУ с высшими учебными заведениями». Организатор: ГБНОУ ДУМ СПб. |
| 22.04 – 23.04 2021 | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Развитие дополнительного образования: традиции и инновации» (воспитательный потенциал системы дополнительного образования). Выступление на пленарном заседании «Воспитательный потенциал системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» и организация работы секции «Организация работы по профессиональному самоопределению обучающихся как часть рабочей программы воспитания образовательного учреждения»Организатор: ГБНОУ ДУМ СПб |
| 19.05.2021 | Городской семинар «Сопровождение профессионального самоопределения: обмен опытом». В семинаре приняли участие 39 педагогов - представителей различных образовательных учреждений города, а также агентства занятости населения Санкт-Петербурга. Рассмотрены вопросы методического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.Организатор: ГБНОУ ДУМ СПб |
| 20.01.2021 | Заседание городского методического объединения организаторов профориентационной работы «Организация и проведение мероприятий Дорожной карты развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи СПб в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» |
| 20.03.2021 | Заседание городского методического объединения организаторов профориентационной работы «Организация работы жюри профориентационных олимпиад и конкурсов, включенных в Дорожную карту развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи СПб» |
| 11.05.2021 | Заседание городского методического объединения организаторов профориентационной работы «Подведение итогов работы ГМО в 2020-2021 учебном году» |
| 21.01.2021 | Заседание районного методического объединения организаторов профориентационной работы Московского района СПб, выступление «Организация городских мероприятий по профориентации и подготовка ОУ к участию». |
| 18 | Проведение профориентационной смены для детей и молодежи в ЗУДЮТ«Зеркальный»  | 2021 | <http://www.anichkov.ru/page/camp/>  |
| 21 | Сетевое взаимодействие с профильными ВУЗами в организации профессиональных проб в рамкахпредпрофессиональных дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности | 2020-2022 годы | Специальный Олимпийский комитет РоссииСоциальное самоопределение лиц с ограниченными возможностями здоровьяОбщероссийская общественная организация «Федерация рафтинга России»Содействие формированию команд спортсменов высокого уровня, подготовка спортивного резерва РоссииВсероссийская Федерация парусного спортаСодействие формированию команд спортсменов высокого уровня, подготовка спортивного резерва РоссииФедерация скалолазания РоссииСодействие формированию команд спортсменов высокого уровня, подготовка спортивного резерва РоссииФедерация спортивного ориентирования РоссииСодействие формированию команд спортсменов высокого уровня, подготовка спортивного резерва РоссииНациональный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Институт адаптивной физической культуры)Организация совместной проектной исследовательской деятельности, направленной на профессиональную ориентацию обучающихся и повышение квалификации тренерско-преподавательского состава СДЮСШОР |
| 22 | Реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи профориентационной направленности | 2020-2022 годы | <http://fsr.balticbereg.ru/> |
| 23 | Развитие городской информационной системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга»  | 2020-2022 годы | <https://profinavigator.ru/> |
| 24 | Реализация экспериментального учебно-практического проекта «Город поколения Z», направленный на создание новых моделей жилой среды российских городов будущего | 2020-2022 годы | <https://adtspb.ru/project/teen-council/> |
| 25 | Проведение Олимпиад Кружкового движения НТИ для школьников | 2020-2022 годы | <https://adtspb.ru/project/nti/><http://www.anichkov.ru/page/olimp/> |
| 26 | Реализация федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» | 2020-2022 годы | <https://adtspb.ru/project/ticket/> |
| 27 | Вовлечение школьников Санкт-Петербурга в конкурсном движение WorldSkills Russia Juniors | 2020-2022 годы | <https://www.worldskills.spb.ru/>АЦТ СПб<https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/vorldskills-rossiya-i-akademiya-czifrovyix-texnologij-sankt-peterburga-otkryivayut-nabor-na-letnyuyu-tematicheskuyu-onlajn-smenu-dlya-shkolnikov-severnoj-stoliczyi.html> |
| 28 | Проведение городских конкурсов: |
| 28.1 | Организация и проведение Городской конкурс проектов конструирования и моделирования «От идеи до воплощения» |  | <http://center-tvorchestva.ru/gorodskoie-konkurs-proektov-texnicheskogo-modelirovaniya-i-konstruirovaniya-ot-idei-do-voplosheniya-2021.html> |
| 28.2 | Организация и проведение заочных профориентационных конкурсов для обучающихся ГБОУ: «Цифровое перо», «Петербургский экран» |  | <http://center-tvorchestva.ru/piterskaya-mish.html><http://center-tvorchestva.ru/Page-4.html> |
| 28.3 | Организация и проведение Городского праздника юных техников «Взгляд в будущее» |  | <http://center-tvorchestva.ru/gorodskoie-prazdnik-yunix-texnikov-vzglyad-v-budushee.html> |
| 28.4 | Организация и проведение Городского профориентационного марафона «Мастерские будущего». В рамках марафона запланированы фестивали и конкурсы по профориентации для обучающихся ГБОУ и ГБПОУ, а также фестивали для детей с ОВЗ | 2020-2022 годы | Внесены дополнения в Положение о Городском профориентационном марафоне «Мастерские будущего» на 2020/2021 учебный год. Разработаны Положение об открытой региональной Олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь», и Положение о городской олимпиаде по профориентации для обучающихся 9-12-х классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные общеобразовательные программы |
| 28.5 | Городской фестиваль «Экономический компас» | с 28.01.2021  | Материалы для Фестиваля представлены 4 профессиональными образовательными учреждениями.В связи с эпидемиологической ситуацией материалы, предоставленные образовательными учреждениями, размещены на сайте ГБНОУ ДУМ СПб на странице <http://dumspb.ru/node/3940>. С материалами Фестиваля ознакомились 284 обучающихся из 32 общеобразовательных учреждений. |
| «Технические профессии XXI века» | с 26.02.2021  | Материалы для Фестиваля представлены 8 профессиональными образовательными учреждениями.В связи с эпидемиологической ситуацией материалы, предоставленные образовательными учреждениями, размещены на сайте ГБНОУ ДУМ СПб на странице <http://dumspb.ru/node/4058>.С материалами Фестиваля ознакомились 431 обучающийся из 56 общеобразовательных учреждений. |
| 28.6 | Организация и проведение профориентационных конкурсов для обучающихся ГБОУ:Городской конкурс «Когда профессия – это творчество» для обучающихся образовательных учреждений | январь-март 2021 года | Организатором конкурса является Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга.Конкурс проводился в двух номинациях: Конкурс творческих работ (сочинений, эссе, статей) о профессиях и Конкурс видеороликов и видеофильмов. В каждой номинации возможно представить работу по пяти темам: * «Моя будущая профессия»;
* «Профессии моей семьи»;
* «Профессии будущего»;
* «История одной профессии»;
* «Профессиональный подвиг в годы Великой Отечественной войны».

Всего было подано восемьдесят две работы из двадцати двух образовательных учреждений (64 сочинения и 18 видеороликов).  |
| Городской конкурс по профориентации «Мы -медики!» для учащихся 8-10 классов ОУ СПб | 19.02.2021  | Организаторами конкурса выступили Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района и СПБ ГБПОУ «Медицинский колледж №1» при поддержке Комитета по образованию.Целью конкурса является содействие профессиональному самоопределению обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.Сто шесть обучающихся 9-11 классов соревновались по одиннадцати номинациям, выполняя различные задания, подготовленные коллективом Медицинского колледжа №1. В каждой номинации определен победитель. |
| Городская профориентационная игра «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон) среди обучающихся 5-7-х классов государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга | 9-11.03.2021  | Организаторы конкурса – Опорный центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга и структурное подразделение ГБОУ средней общеобразовательной школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга Районный центр профориентации учащихся.Команды пятиклассников соревновались 9 марта; 10 марта встречались команды шестых классов и 11 марта соревновались семиклассники. В игре участвовали команды-победительницы районных этапов.  |
| Городской конкурс профориентационных проектов «Мир будущего» | 01.04.2021  | Финал Городского конкурса профориентационных проектов «Мир будущего» среди обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга проходил в очной форме. На защиту было представлено девять лучших проектов.В работе мероприятия участвовали слушатели курса повышения квалификации по программе «Метод проектов в профориентационной работе со школьниками» с преподавателем Сергеевым И.С., которые стали членами общественного жюри и присудили призы зрительских симпатий. |
| 28.7 | Профориентационные конкурсы для обучающихся ГПОУ:Городской конкурс творческих работ «Про тех, кто нас выводит в мастера» среди обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга | январь-март2021 года | Конкурс является частью городского профориентационного марафона «Мастерские будущего» и проводится Опорным центром содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб в рамках реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по образованию.В конкурсе приняли участие 11 студентов из четырех профессиональных образовательных учреждений. |
| Городской конкурс агитбригад «Знакомьтесь: мы – профи!» | апрель 2021 года | Подведены итоги Городского конкурса агитбригад «Знакомьтесь: мы - профи!».Конкурс является частью городского профориентационного марафона «Мастерские будущего» и проводится Опорным центром содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб в рамках реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по образованию.В конкурсе приняли участие четыре команды из трех профессиональных образовательных учреждений Видеоролики с записью выступлений команд-победительниц будут размещены на сайте ГБНОУ ДУМ СПб на странице http://dumspb.ru/node/4140. |
| 28.8 | Конкурсы по технологии для обучающихся с ОВЗ:  |  |  |
| Городской конкурс «Юный мастер» | 17-18.03.2021  | Организаторами конкурса являются Городской центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района, СПБ ГБПОУ «Охтинский колледж» и СПБ ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис».Учащиеся соревновались по направлениям: «Швейное дело» на базе Охтинского колледжа (Республиканская ул., д.39), «Малярное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело» на базе колледжа «ПетроСтройСервис (пр. Непокоренных, д.13/7).В конкурсе принял участие сорок четыре обучающихся из тринадцати ГБОУ. |
| Городской конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» для учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные программы  | 20-23.04.2021  | Организаторами Конкурса являются Городской центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32».Конкурс проходил в четырех номинациях: «Выбираю профессию», «Мои первые шаги в профессию», «Профессия празднует юбилей», «Профессиональный подвиг в годы Великой Отечественной войны».В Конкурсе принял участие двадцать два обучающихся из одиннадцати ГБОУ. |
| 28.9 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников ГБОУ, ГПОУ, ДОУ (конкурс методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения; конкурс профориентационных занятий\игр «Профессионалы Санкт-Петербурга») |  |  |
| Городской конкурс среди педагогических работников по организации профориентационной работы «Профессионалы Санкт-Петербурга» | январь – февраль 2021  | Организаторами Конкурса являются Городское бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В связи с эпидемической ситуацией Конкурс проходил дистанционно: конкурсанты представляли видеозапись самопрезентация (первый этап Конкурса) и видеозаписи профориентационного занятия или игры (второй этап), а также видеозапись самоанализа проведенного занятия (игры).В конкурсе приняли участие 15 педагогов из различных образовательных организаций (ГБОУ, ГБДОУ, ГБУДО, ГБПОУ): Видеозаписи занятий, проведенных педагогами, занявшими первые места в каждой номинации, будут размещены на сайте ГБНОУ ДУМ СПб на странице конкурса Профессионалы Санкт-Петербурга». |
| Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения в ОУ  | апрель 2021 | Конкурс проводится Опорным центром содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб в рамках реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по образованию.На Конкурс были представлены 10 методических разработок, подготовленных педагогами восьми образовательных учреждений: |
| 29 | Реализация общеобразовательной программы «Развитие надпрофессиональных компетенций участников чемпионатов движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»  | март 2020 года | Программа реализована на базе СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей», программу освоили 30 обучающихся колледжа |
| 30 | Организация и проведение Чемпионата KidSkills («Умения юных») | 25.02.2021 | В Чемпионате KidSkills («Умения юных») приняли участие дети дошкольного и младшего школьного возраста (с нормативным развитием и с ОВЗ) по 17 компетенциям 140 конкурсантов. Соревнования имели формат очно-заочный. |
| 31 | Организация и проведение открытой региональной олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» | 07.04.2021 | Организаторами Олимпиады являются Опорный центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32».Городской тур Олимпиады проходил на базе СПБ ГБПОУ «Колледж водных ресурсов», участники смогли принять участие в мастер-классах, подготовленных педагогами колледжа.Всего в Олимпиаде приняли участие 75 обучающихся - победителей районных туров. |
| Организация и проведение городской олимпиады по профориентации для обучающихся 9-12-х классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные общеобразовательные программы | 17.02.2021 | Организаторами Олимпиады являются Опорный центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32».Олимпиада проводится в трех номинациях:номинация 1 - для обучающихся с нарушениями слуха и зрения, тяжелыми нарушениями речи и нарушением опорно-двигательного аппарата;номинация 2 - для обучающихся с задержкой психического развития; номинация 3 - для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Олимпиада организована в рамках личного первенства.В связи с эпидемиологической ситуацией городской тур Олимпиады проводился дистанционно, в нем приняли участие 185 обучающихся - победителей районных туров. |
| 1. **Кадровое обеспечение учреждений**
 |
| 46 | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений «Механизмы и инструменты реализации концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» для специалиста курирующего профориентационную работу в районе | февраль-март 2021 год | В рамах плана-заказа Комитета по образованию прошли обучение 25 специалистов образовательных учреждений по программе повышения квалификации «Метод проектов в профориентационной работе со школьниками» (72 часа). Данная программа детально раскрывает один из модулей программы «Механизмы и инструменты реализации концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» (72 часа), реализованной во полугодии 2020 года. |
|  | Реализация модуля «Профориентационная компетентность» (24 часа) дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений «Развитие метакомпетенции современного педагога» (144 часа) | 18.03.2021-08.04.2021 | В рамах плана-заказа Комитета по образованию реализован модуль «Профориентационная компетентность» (24 часа) дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений «Развитие метакомпетенции современного педагога» (144 часа). Обучение прошли 25 специалистов образовательных учреждений города. Модуль направлен на развитие общих профориентационных компетенций педагогов различных образовательных учреждений города. |
| 47 | Разработка социально-психологических тренингов и программ повышения квалификации для педагогов по теме «Тренинг самоопределения» | 29.03.2021-12.04.2021 | В рамах плана-заказа Комитета по образованию прошли обучение 25 специалистов образовательных учреждений по программе повышения квалификации «Методики разработки и проведения профориентационного тренинга» (18 часов). |
| 48. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование педагогических работников в целях получения ими компетенций, необходимых для развития обучающихся, оказание им помощи в социализации | 2020-2021 годы | <http://rspb.ru/professionalnoe-obuchenie/><http://rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/> |
|  | Проведение индивидуальных и групповых консультаций педагогических работников города | январь-май 2021 | Проведено 46 индивидуальных консультации по вопросам сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи; 4 групповых консультации по вопросам мониторинга качества системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в районах. |
| **5. Информационно-методическое обеспечение профориентационной работы** |
| 52 | Создание электронного методического кабинета по развитию детского технического творчества с подразделом профориентация обучающихся в системе дополнительного образования | 2021год | <http://center-tvorchestva.ru/>Электронный методический кабинет<http://center-tvorchestva.ru/elektronniie-metodicheskiie-kabinet/> |
| 53 | Системное обновление городской информационной системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга» и её интегрирование сцифровой платформой «Профориентационная карта города» | 2020-2021 годы | <https://adtspb.ru/project/navigator/>Разработаны рекомендации по информационному наполнению системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга» |